## 📖 Instrucciones
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Plantilla estándar para proyectos de desarrollo de software · Versión 1.0
¿QUÉ ES ESTA PLANTILLA?
Esta plantilla permite rastrear cada necesidad de negocio a través de todo el ciclo de vida del software: desde el requisito que la documenta, hasta los casos de prueba que la verifican y el código que la implementa. Cuando un requisito cambia, la matriz muestra de inmediato qué otros artefactos deben actualizarse, evitando el scope creep silencioso y las regresiones no detectadas.
ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA
📋 Matriz principal | Hoja central. Cada fila es un requisito. Registra origen, especificación, pruebas, estado y RFC asociada.
🔗 Trazabilidad visual | Vista cruzada (requisitos × artefactos). Un ✓ en cada celda indica que el artefacto cubre ese requisito.
📊 Resumen y métricas | Dashboard automático: % de cobertura, requisitos sin prueba, cambios pendientes y semáforo de salud.
📝 Registro de RFCs | Historial de todas las Solicitudes de Cambio procesadas, con estado y artefactos impactados.
🗂️ Catálogo de artefactos | Inventario de todos los documentos, módulos de código y casos de prueba referenciados en la matriz.
GUÍA DE COLORES Y ESTADOS
Activo / Aprobado / Completado |  | El requisito o artefacto está en uso y verificado.
En desarrollo / Pendiente de revisión |  | Trabajo en curso. Requiere seguimiento.
Rechazado / Bloqueado / Sin cobertura |  | Requiere acción inmediata. No puede cerrarse el ciclo.
Propuesto / En análisis |  | RFC o requisito recién ingresado, aún no evaluado.
Aplazado / En espera de decisión |  | El CCB ha pospuesto la decisión a una iteración futura.
Archivado / Fuera de alcance |  | No aplica al sprint actual. Conservado por trazabilidad histórica.
FLUJO DE TRABAJO RECOMENDADO
1. Al iniciar el proyecto, registra todas las necesidades de negocio en la columna 'ID Necesidad' de la Matriz principal.
2. Para cada necesidad, crea al menos un requisito en la hoja Matriz principal. Completa todas las columnas.
3. A medida que avanza el desarrollo, actualiza 'ID Código', 'ID Caso de prueba' y 'Resultado prueba'.
4. Cuando llegue una RFC, regístrala en la hoja 'Registro de RFCs' y actualiza las filas afectadas en la Matriz principal.
5. Usa la hoja 'Trazabilidad visual' para detectar requisitos sin cobertura (celdas vacías en columnas de artefactos).
6. Revisa el 'Resumen y métricas' antes de cada reunión del CCB o revisión de sprint.
7. Al cerrar el proyecto, archiva la matriz completa junto con el SRS y el informe de lecciones aprendidas.

## 📋 Matriz principal
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS — Hoja principal
IDENTIFICACIÓN |  |  | ORIGEN |  |  | ESPECIFICACIÓN |  | IMPLEMENTACIÓN |  |  | VERIFICACIÓN |  |  | ESTADO Y CAMBIOS
ID Requisito | Título del requisito | Tipo | ID Necesidad de negocio | Stakeholder solicitante | Prioridad (MoSCoW) | Documento / versión | Criterios de aceptación (resumen) | ID Módulo / Código | Entrega | Responsable desarrollo | ID Caso de prueba | Resultado prueba | Fecha última prueba | Estado actual | RFC asociada | Última actualización | Notas / Observaciones
17 | Gestión de catálogos | Epic | EP-17 | Médico / Dpto. Nutrición | — | Azure DevOps · Backlog | Agrupa consulta y gestión de catálogos nutricionales. | — | Backlog | Oscar Eduardo Sanchez Garcia | — | Pendiente | — | Propuesto | No aplica | 2026-09-23 | Épica no seleccionada para validación U3A2.
18 | El sistema permite búsqueda de información en catálogo de alimentos | Feature | EP-17 | Médico / Dpto. Nutrición | — | Azure DevOps · Backlog | Consulta de información del catálogo de alimentos. | data.js | U3A2 | Mary Luna Salcedo | — | Pendiente | — | Propuesto | No aplica | 2026-09-23 | El prototipo usa alimentos como datos, pero no valida una búsqueda independiente del catálogo.
22 | Gestionar el catálogo de alimentos (nombre, definición, origen, funcionalidad principal). | Requirement | EP-17 | Médico / Dpto. Nutrición | — | Azure DevOps · Backlog | Gestionar la información definida para los alimentos. | data.js | U3A2 | Mary Luna Salcedo | — | Pendiente | — | Propuesto | No aplica | 2026-09-23 | No se valida la gestión completa del catálogo dentro de EPC 28.
19 | El sistema permite la consulta de información relacionada con nutrientes, vitaminas y minerales | Feature | EP-17 | Médico / Dpto. Nutrición | — | Azure DevOps · Backlog | Consulta de nutrientes, vitaminas y minerales. | — | Backlog | Oscar Eduardo Sanchez Garcia | — | Pendiente | — | Propuesto | No aplica | 2026-09-23 | Fuera del alcance directo del prototipo seleccionado.
23 | Gestionar nutrientes (nombre, definición, funcionalidad, tipo/subtipo, enfermedades por déficit, fuentes alimentarias) | Requirement | EP-17 | Médico / Dpto. Nutrición | — | Azure DevOps · Backlog | Gestionar la información definida para nutrientes. | — | Backlog | Oscar Eduardo Sanchez Garcia | — | Pendiente | — | Propuesto | No aplica | 2026-09-23 | Sin prueba específica en U3A2.
24 | Gestionar vitaminas y minerales (funciones asociadas, ración dietética recomendada) | Requirement | EP-17 | Médico / Dpto. Nutrición | — | Azure DevOps · Backlog | Gestionar vitaminas y minerales. | — | Backlog | Oscar Eduardo Sanchez Garcia | — | Pendiente | — | Propuesto | No aplica | 2026-09-23 | Sin prueba específica en U3A2.
20 | El sistema permite la creación de dietas prediseñadas | Feature | EP-17 | Médico / Dpto. Nutrición | — | Azure DevOps · Backlog | Creación de dietas prediseñadas. | data.js · app.js | U3A2 | Mary Luna Salcedo | T03 / CA3 | Pasado | 2026-09-19 | Propuesto | No aplica | 2026-09-23 | U3A2 consulta dietas existentes; no valida la creación completa.
25 | Gestionar dietas prediseñadas (objetivos, definición técnica, aporte calórico, componentes, ingesta necesaria, vía de administración, duración, dosificación, pauta, suplementos) | Requirement | EP-17 | Médico / Dpto. Nutrición | — | Azure DevOps · Backlog | Gestionar la información técnica de las dietas prediseñadas. | data.js · app.js · index.html | U3A2 | Mary Luna Salcedo | T03 / CA3 | Pasado | 2026-09-19 | Propuesto | No aplica | 2026-09-23 | La ficha técnica usa estos datos; la gestión CRUD completa no fue objeto de la validación.
21 | El sistema permite la búsqueda de información en catálogo de enfermedades nutricionales | Feature | EP-17 | Médico / Dpto. Nutrición | — | Azure DevOps · Backlog | Búsqueda de información de enfermedades nutricionales. | data.js | U3A2 | Mary Luna Salcedo | T08, T09 | Pasado | 2026-09-19 | Propuesto | No aplica | 2026-09-23 | El prototipo usa diagnósticos para relacionar pacientes y dietas.
26 | Gestionar el catálogo de enfermedades nutricionales (causas, diagnosis, diagnósticos diferenciales, tratamiento y objetivo del tratamiento) | Requirement | EP-17 | Médico / Dpto. Nutrición | — | Azure DevOps · Backlog | Gestionar la información definida para enfermedades nutricionales. | data.js | U3A2 | Mary Luna Salcedo | T08, T09 | Pasado | 2026-09-19 | Propuesto | No aplica | 2026-09-23 | U3A2 usa el diagnóstico como contexto; no valida el catálogo completo.
27 | Gestión integral de historias clínicas | Epic | EP-27 | Médico / Dpto. Nutrición | — | GitHub · prototipo_u3act2 | Gestionar información clínica e historial del paciente. | app.js · index.html · almacenamiento local | U3A2 | Mary Luna Salcedo | Evidencia funcional | Pasado | 2026-09-19 | Implementado | No aplica | 2026-09-23 | Funcionalidad complementaria del prototipo; no fue la épica seleccionada para validación formal.
33 | El sistema permite la consulta de historial clínico de los pacientes | Requirement | EP-27 | Médico / Dpto. Nutrición | — | GitHub · prototipo_u3act2 | Consultar el historial clínico de cada paciente. | app.js · index.html · almacenamiento local | U3A2 | Mary Luna Salcedo | Evidencia funcional | Pasado | 2026-09-19 | Implementado | No aplica | 2026-09-23 | Feature asociada a EP-27.
28 | Asignación tratamiento nutricional | Epic | EP-28 | Médico / Dpto. Nutrición | — | U3ACT2_ValidaciónPrototipo_Salcedo · v1.0 | CA1–CA4: consulta, alertas, ficha técnica y selección segura < 90 s. | app.js · data.js · index.html · GitHub | U3A2 | Mary Luna Salcedo | CA1, CA2, CA3, CA4 | Pasado | 2026-09-19 | Verificado | No aplica | 2026-09-23 | EPC 28 quedó validada y no requiere reformulación.
29 | El sistema permite el análisis del perfil clínico del paciente | Feature | EP-28 | Médico / Dpto. Nutrición | — | U3ACT2_ValidaciónPrototipo_Salcedo · v1.0 | F2: análisis del perfil clínico del paciente. | app.js · data.js · index.html | U3A2 | Mary Luna Salcedo | CA1–CA4 | Pasado | 2026-09-19 | Verificado | No aplica | 2026-09-23 | Corresponde a F2 en el documento entregado.
30 | El sistema permite detectar automáticamente la idoneidad clínica de una dieta | Feature | EP-28 | Médico / Dpto. Nutrición | — | U3ACT2_ValidaciónPrototipo_Salcedo · v1.0 | F1: ranking de idoneidad y detección de contraindicaciones. | app.js · data.js · index.html | U3A2 | Mary Luna Salcedo | CA1, CA2 | Pasado | 2026-09-19 | Verificado | No aplica | 2026-09-23 | Corresponde a F1; evidencias 1 y 2.
31 | El sistema permite prescripción directa de la dieta en la historia clínica del paciente | Feature | EP-28 | Médico / Dpto. Nutrición | — | U3ACT2_ValidaciónPrototipo_Salcedo · v1.0 | F4: prescripción directa en la historia clínica. | app.js · index.html | U3A2 | Mary Luna Salcedo | CA4 / Evidencia 4 | Pasado | 2026-09-19 | Verificado | No aplica | 2026-09-23 | Corresponde a F4.
32 | El sistema permite generación de informe clínico para impresión o PDF de cada paciente | Feature | EP-28 | Médico / Dpto. Nutrición | — | U3ACT2_ValidaciónPrototipo_Salcedo · v1.0 | F3: generación de informe clínico para impresión/PDF. | app.js · index.html | U3A2 | Mary Luna Salcedo | Evidencia 4 | Pasado | 2026-09-19 | Verificado | No aplica | 2026-09-23 | Corresponde a F3.

## 🔗 Trazabilidad visual
TRAZABILIDAD VISUAL — Requisitos × Artefactos
|  | Épicas / contexto |  |  |  | Casos de prueba |  |  |  | Módulos código
ID Req. | Título (abrev.) | NEG-28.1 | NEG-28.2 | NEG-28.3 | NEG-28.4 | CA1 | CA2 | CA3 | CA4 | app.js | data.js | index.html
EPC-28 | Asignación tratamiento nutricional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
F-29 | Análisis perfil clínico | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓
F-30 | Idoneidad clínica de dieta | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
F-31 | Prescripción en historia clínica |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ |  | ✓
F-32 | Informe clínico / PDF |  |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  | ✓
Cobertura total (%) |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%

## 📊 Resumen y métricas
RESUMEN Y MÉTRICAS — Dashboard de trazabilidad
Las métricas se calculan automáticamente a partir de la hoja '📋 Matriz principal'
Total requisitos |  | Verificados |  | En desarrollo |  | Bloqueados / Fallidos |  | Sin caso de prueba
5 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1
DISTRIBUCIÓN DE ESTADOS
Propuesto | Aprobado | En desarrollo | Implementado | Verificado | Aplazado | Rechazado | Archivado
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
DISTRIBUCIÓN POR PRIORIDAD (MoSCoW)
Must have |  | Should have |  | Could have |  | Won't have
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ALERTAS DE COBERTURA — Requisitos sin caso de prueba asignado
ID Req. | Título | Prioridad | Estado | Responsable | Sprint
Sin caso de prueba específico: 17, 18, 22, 19, 23 y 24. La validación formal de U3A2 se concentró en EPC 28.

## 📝 Registro de RFCs
REGISTRO DE SOLICITUDES DE CAMBIO (RFC)
ID RFC | Título del cambio | Solicitante | Fecha solicitud | Prioridad | Requisito(s) afect. | Artefactos impactados | Decisión CCB | Fecha decisión | Responsable impl. | Sprint impl. | Estado RFC | Notas
— | No se generó RFC para EPC 28 | — | — | — | EPC 28 | Documento U3A2 · prototipo | No aplica | — | — | — | No aplica | La validación final concluye que EPC 28 no requiere reformulación.

## 🗂️ Catálogo de artefactos
CATÁLOGO DE ARTEFACTOS
ID Artefacto | Tipo | Nombre / Descripción | Versión actual | Propietario | Última actualización | Requisitos vinculados
AZ-BL-001 | Backlog | Backlog Dietas al día — Azure DevOps | v1.0 | Proyecto Dietas al día | 2026-09-14 | 17–33
U3A2-VAL-001 | Documento | Validación de prototipo — EPC 28 | v1.0 | Mary Luna Salcedo | 2026-09-19 | 28, 29, 30, 31, 32
PROT-001 | Prototipo | Prototipo funcional Dietas al Día | v1.0 | Mary Luna Salcedo | 2026-09-19 | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
HTML-001 | Código | index.html — estructura de interfaz | v1.0 | Mary Luna Salcedo | 2026-09-19 | 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
APP-001 | Código | app.js — lógica del prototipo | v1.0 | Mary Luna Salcedo | 2026-09-19 | 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
DATA-001 | Código / datos | data.js — datos y reglas de simulación | v1.0 | Mary Luna Salcedo | 2026-09-19 | 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30
CSS-001 | Código | styles.css — presentación visual | v1.0 | Mary Luna Salcedo | 2026-09-19 | 28, 29, 30, 31, 32
TEST-001 | Prueba | verificar.py — verificación técnica automatizada | v1.0 | Mary Luna Salcedo | 2026-09-19 | 28, 29, 30, 31, 32
EVID-001 | Evidencia | Evidencias 1–4 del documento de validación | v1.0 | Mary Luna Salcedo | 2026-09-19 | 28, 29, 30, 31, 32
MAT-001 | Matriz | Matriz de trazabilidad Dietas al Día | v1.0 | Mary Luna Salcedo | 2026-09-23 | 17–33